## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Auto Scheduled | Dự án: Quản lý kho dược phẩm GSP | 29 days | September 1, 2025 8:00 AM | October 9, 2025 5:00 PM |  | 1
2 | Yes | Auto Scheduled | Khởi động & Thiết kế | 7 days | September 1, 2025 8:00 AM | September 9, 2025 5:00 PM |  | 2
3 | Yes | Auto Scheduled | Kickoff, phân tích yêu cầu, chuẩn GSP gap analysis | 5 days | September 1, 2025 8:00 AM | September 5, 2025 5:00 PM |  | 3
4 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế kiến trúc (Flutter, Node.js, MySQL), chuẩn hoá API & ERD | 7 days | September 1, 2025 8:00 AM | September 9, 2025 5:00 PM |  | 3
5 | Yes | Auto Scheduled | Thiết lập DevOps (Git, CI/CD, Docker, staging) | 5 days | September 1, 2025 8:00 AM | September 5, 2025 5:00 PM |  | 3
6 | Yes | Auto Scheduled | Người dùng & Xác thực | 6 days | September 8, 2025 8:00 AM | September 15, 2025 5:00 PM |  | 2
7 | Yes | Auto Scheduled | Xác thực: Đăng nhập/Đăng xuất/Đổi mật khẩu | 6 days | September 8, 2025 8:00 AM | September 15, 2025 5:00 PM | 3 | 3
8 | Yes | Auto Scheduled | Quản trị người dùng & phân quyền (RBAC) | 6 days | September 8, 2025 8:00 AM | September 15, 2025 5:00 PM | 3 | 3
9 | Yes | Auto Scheduled | Sao lưu/Phục hồi: script MySQL + snapshot | 2 days | September 10, 2025 8:00 AM | September 11, 2025 5:00 PM | 4,5 | 3
10 | Yes | Auto Scheduled | Danh mục | 6 days | September 16, 2025 8:00 AM | September 23, 2025 5:00 PM |  | 2
11 | Yes | Auto Scheduled | Danh mục: nhân viên | 3 days | September 16, 2025 8:00 AM | September 18, 2025 5:00 PM | 6 | 3
12 | Yes | Auto Scheduled | Danh mục: thuốc & phân loại thuốc, hoạt chất, đơn vị tính | 6 days | September 16, 2025 8:00 AM | September 23, 2025 5:00 PM | 6 | 3
13 | Yes | Auto Scheduled | Danh mục: nhà cung cấp, kho, vị trí/giá kệ | 3 days | September 16, 2025 8:00 AM | September 18, 2025 5:00 PM | 6 | 3
14 | Yes | Auto Scheduled | Nhập/Xuất | 10 days | September 12, 2025 8:00 AM | September 25, 2025 5:00 PM |  | 2
15 | Yes | Auto Scheduled | Quy trình nhập kho | 7 days | September 12, 2025 8:00 AM | September 22, 2025 5:00 PM | 9 | 3
16 | Yes | Auto Scheduled | Quy trình xuất kho | 5 days | September 12, 2025 8:00 AM | September 18, 2025 5:00 PM | 9 | 3
17 | Yes | Auto Scheduled | Luật xuất theo FIFO/FEFO có cấu hình | 2 days | September 24, 2025 8:00 AM | September 25, 2025 5:00 PM | 12,13 | 3
18 | Yes | Auto Scheduled | Kiểm kê & Audit | 7 days | September 19, 2025 8:00 AM | September 29, 2025 5:00 PM |  | 2
19 | Yes | Auto Scheduled | Kiểm kê: tạo kế hoạch | 5 days | September 19, 2025 8:00 AM | September 25, 2025 5:00 PM | 11 | 3
20 | Yes | Auto Scheduled | Đối chiếu & điều chỉnh tồn | 5 days | September 23, 2025 8:00 AM | September 29, 2025 5:00 PM | 15 | 3
21 | Yes | Auto Scheduled | Nhật ký/Audit trail (theo GSP) | 3 days | September 23, 2025 8:00 AM | September 25, 2025 5:00 PM | 15 | 3
22 | Yes | Auto Scheduled | Bảo quản & Cảnh báo | 6 days | September 26, 2025 8:00 AM | October 3, 2025 5:00 PM |  | 2
23 | Yes | Auto Scheduled | Theo dõi bảo quản: tình trạng lô | 4 days | September 26, 2025 8:00 AM | October 1, 2025 5:00 PM | 14 | 3
24 | Yes | Auto Scheduled | Cảnh báo HSD sắp hết, tồn kho tối thiểu/tối đa | 4 days | September 30, 2025 8:00 AM | October 3, 2025 5:00 PM | 18 | 3
25 | Yes | Auto Scheduled | Quy trình hủy thuốc có phê duyệt | 3 days | September 26, 2025 8:00 AM | September 30, 2025 5:00 PM | 19 | 3
26 | Yes | Auto Scheduled | Báo cáo & Dashboard | 29 days | September 1, 2025 8:00 AM | October 9, 2025 5:00 PM |  | 2
27 | Yes | Auto Scheduled | Tra cứu nâng cao + bộ lọc | 3 days | September 30, 2025 8:00 AM | October 2, 2025 5:00 PM | 20 | 3
28 | Yes | Auto Scheduled | Thống kê & báo cáo | 6 days | September 26, 2025 8:00 AM | October 3, 2025 5:00 PM | 21 | 3
29 | Yes | Auto Scheduled | Dashboard & biểu đồ | 3 days | October 6, 2025 8:00 AM | October 8, 2025 5:00 PM | 22 | 3
30 | Yes | Auto Scheduled | Đóng dự án & Go-live | 1 day | September 1, 2025 8:00 AM | September 1, 2025 5:00 PM |  | 3
31 | Yes | Auto Scheduled | Hiệu năng & bảo mật | 4 days | October 2, 2025 8:00 AM | October 7, 2025 5:00 PM | 23 | 3
32 | Yes | Auto Scheduled | Kiểm thử chấp nhận (UAT) & đào tạo | 4 days | October 6, 2025 8:00 AM | October 9, 2025 5:00 PM | 24 | 3
33 | Yes | Auto Scheduled | Triển khai production & hỗ trợ go-live | 3 days | October 1, 2025 8:00 AM | October 3, 2025 5:00 PM | 25 | 3

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units